## Feuille 1
| Octobre |  | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février
| 16 au 22 | 23 au 29 | 30 au 5 | 6 au 12 | 13 au 19 | 20 au 26 | 27 au 3 | 4 au 10 | 11 au 17 | 18 au 24 | 25 au 31 | 1 au 7 | 8 au 14 | 15 au 21 | 22 au 28 | 29 au 4 | 5 au 11 | 12 au 18 | 19 au 25
Réunion et organisation
Réunion de groupe |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Réunion avec les tuteurs |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Echéancier |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Cahier des charges |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Données
Mise en forme des données |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Dictionnaire des données initiales |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Dictionnaire des données finales |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Statistiques descriptives
Représentations graphiques |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Premiers analyses statistiques |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Données du questionnaire
Profil psychologique des coureurs |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Prédiction des blessures |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Prédiction des performances/abandons |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Diagramme relationnel
Psychologie du coureur et glycémie |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Psychologie du coureur et comportement alimentaire |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Inclusion du discours interne |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Présentation
Réalisation de la soutenance 1 |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Soutenance 1 |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Rédaction du rapport |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Rendu du rapport |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Réalisation de la soutenance 2 |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
Soutenance 2 |  |  | //////////////// | [7 empty] | //////////////// | ////////////////
| Code couleur | Personne(s)
Tous ensemble
Alice-Océane
Morgane-Charline
Alice
Morgane
Océane
Charline